## Sheet1
编号 | 功能模块 | 任务 | 验收标准 | 优先度 | 预计工时 | 完成状态 | 未完成原因 | Sprint2工时
NET-1 | 联网模块 | 完成局域网联机系统 | 玩家可以通过局域网进行开房联机 | 100 | 15 | 未完成 | UE4配置文件原因，无法同时进行局域网网络和广域网网络的配置切换 | 15
NET-2 |  | 完成Steam联机系统 | 玩家可以通过Steam好友网络进行广域网开房联机 | 100 | 15 | 已完成
NET-3 |  | 完成房间界面 | 房间具有基本的UI布局设计（无美工） | 200 | 3 | 已完成
NET-4 |  | 完成房间界面关卡选择 | 在房间中具有关卡选择功能，可以由房主自由选择关卡进行游玩 | 200 | 3 | 已完成
NET-5 |  | 完成房主权限（踢人，修改关卡设置） | 房主具有权限可以提出当前房间内的其他房间和修改房间的设置，而其他的玩家没有进行这一操作的权限 | 300 | 5 | 已完成
NET-6 |  | 完成联机聊天系统 | 在房间内玩家可以自由的聊天，同时聊天信息会同步到所有玩家的客户端上 | 400 | 5 | 已完成
NET-7 |  | 完成开房设置界面 | 玩家在开房时可以对房间进行设置，设置其开房在什么网络上，房间内最多有多少玩家 | 500 | 3 | 已完成
NET-8 |  | 完成加入房间设置界面 | 房间内对房间内所有设置进行统一管理的界面 | 500 | 3 | 已完成
NET-9 |  | 完成主界面UI | 主界面建立房间按钮，加入房间按钮，设置按钮和退出按钮 | 600 | 3 | 已完成
SYS-1 | 地块/地图 | 完成地块系统 | 在游戏一开始时，随机生成地图上每一个地格的建筑槽/模型等…… | 100 | 3 | 已完成
SYS-2 |  | 完成地块插件 | 作为一个插件储存地格上产出数值和建筑信息 | 100 | 3 | 已完成
SYS-3 |  | 完成地块建筑槽位 | 作为一个插件用来储存地格上的建筑信息 | 200 | 5 | 已完成
SYS-4 |  | 完成地图初始化 | 在游戏一开始时，根据玩家选择的地图信息，改变玩家信息的效果 | 100 | 5 | 已完成
SYS-5 | 玩家控制器 | 完成玩家控制器 | 玩家的摄像头应该锁定在玩家当前选定的地块/单位上，玩家可以通过地块UI中的单位展示栏来选中单位，将该单位作为一个变量存入玩家数据中。之后可以对该单位下达指令，进行移动/攻击等操作，玩家可以点击地块选中某个地块，选择后会出现唯一的地格UI，之后玩家可以通过地格UI可以对该地块进行操作 | 100 | 3 | 已完成
SYS-6 | 单位 | 完成玩家单位系统 | 单位类的基类，含有一个Action函数和一个Attack函数，是玩家的移动和攻击函数 | 200 | 3 | 已完成
SYS-7 |  | 完成玩家单位移动 | 被选定的单位可以根据玩家的指令进行移动，玩家的移动会跟据A-Star算法计算出最优移动算法进行移动，同时消耗一定的能源 | 200 | 10 | 未完成 | 写明的A*寻路出现功能性BUG | 5
SYS-8 |  | 完成玩家单位攻击 | 单位自动攻击算法，当所在地格有敌方单位时，玩家的单位会自动执行攻击操作 | 300 | 3 | 未完成 | 回合制机制与生产未挂钩 | 1
SYS-9 |  | 完成玩家单位生产 | 玩家可以通过地格中的单位生产面板产生一个预生成单位，该预生成单位会根据地格的生产力每回合增加生产进度。生产进度完成后该预生成单位会被删除，产生一个可用的单位。 | 400 | 5 | 已完成
SYS-10 | 建筑 | 完成玩家建筑系统 | 建筑类的基类，含有一个Action函数和一个Service函数，以及储存有玩家的生产值 | 100 | 3 | 已完成
SYS-11 |  | 完成玩家建筑数据 |  | 200 | 3 | 已完成
SYS-12 |  | 完成玩家建筑功能 | 建筑在每回合开始时会被调用一次Action函数，进行一次action操作，对玩家数据进行操作，实现资源生产操作，玩家可以在地格上建造建筑工地，随着每回合的进行建造，直到建筑回合结束，将会生产一个可用的建筑取代这个建筑工地 | 300 | 5 | 已完成
SYS-13 | 数据同步 | 完成玩家数据同步 | 服务器中数个玩家的数据会被同步到服务器上 | 300 | 5 | 已完成
SYS-14 |  | 完成回合制系统 | 游戏以回合轮转的方式进行 | 300 | 10 | 未完成 | 未统一GameMode设计 | 5
SYS-15 |  | 完成游戏数据同步 | 每一个玩家的数据会同步到服务器和每一个客户端上 | 300 | 5 | 已完成
UI-1-1 | 地块UI | 完成地块控制UI设计 | 设计出地块的UI，UI可以同步显示出地块当前的产出/建筑槽/地块正上方的单位等信息。同时可以在地块UI中用来建造建筑/生产单位 | 300 | 1 | 已完成
UI-1-2 |  | 完成地块控制UI数据同步 | 地块UI可以实时同步显示出当前选择的地块的产出 | 300 | 3 | 已完成
UI-1-3 |  | 完成地块控制UI控制单位生产 | 玩家可以选定地块UI中的建筑生产槽和单位生产槽，通过点击这两个槽位中的建筑在该地块上建造建筑和生产单位 | 400 | 5 | 已完成
UI-1-4 |  | 完成地块控制UI控制建筑生产 | 作为地块的建筑槽位，建筑槽位中可以放入建筑，同时也规定了一个地块中最多能建造多少个建筑 | 400 | 5 | 已完成
UI-1-5 | 主UI | 完成玩家控制UI设计 | 设计出玩家控制UI的布局分布 | 200 | 2 | 已完成
UI-1-6 |  | 完成玩家控制UI右侧栏设计 | 设计出玩家控制UI右侧栏的布局分布 | 300 | 1 | 已完成
UI-1-7 |  | 完成玩家控制UI右侧栏数据同步 | 玩家当前所有的地块/建筑/单位都会显示在右侧栏中 | 400 | 3 | 已完成
UI-1-8 |  | 完成玩家控制UI右侧栏控制 | 玩家可以通过点选右侧栏快速选中单位/地块 | 400 | 3 | 已完成
UI-1-9 |  | 完成玩家控制UI回合控制栏设计 | 设计出玩家控制UI回合控制栏的布局分布 | 300 | 1 | 未完成 | 未完成回合制系统 | 1
UI-1-10 |  | 完成玩家控制UI回合控制栏功能实现 | 玩家可以通过回合控制栏快速了解当前是哪个玩家正在进行控制，进行到了第几个回合 | 500 | 1 | 未完成 | 未完成回合制系统 | 1
UI-1-11 |  | 完成玩家控制UI数据栏设计 | 设计出玩家控制UI右侧栏的布局分布 | 200 | 1 | 已完成
UI-1-12 |  | 完成玩家控制UI数据栏数据同步 | 数据栏会同步玩家当前的所有数据并实时显示在数据栏中 | 200 | 5 | 已完成
UI-1-13 |  | 完成玩家控制UI数据栏功能 | 玩家可以通过数据栏快速打开科技面板和技术面板 | 500 | 10 | 已完成
UI-1-14 | 单位控制UI | 完成玩家单位控制UI | 玩家可以通过单位控制UI控制单位的状态 | 600 | 3 | 未完成 | 工期安排不当 | 3
|  |  |  | Spint1总工时 | 170