## Sheet1
编号 | 功能模块 | 任务 | 验收标准 | 优先度 | 预计工时 | 完成状态 | 未完成原因 | Sprint2工时
NET-1 | 上周遗留部分 | 完成局域网联机系统 | 玩家可以通过局域网进行开房联机 | 100 | 15 | 已完成
SYS-7 |  | 完成玩家单位移动 | 被选定的单位可以根据玩家的指令进行移动，玩家的移动会跟据A-Star算法计算出最优移动算法进行移动，同时消耗一定的能源 | 200 | 10 | 已完成
SYS-8 |  | 完成玩家单位攻击 | 单位自动攻击算法，当所在地格有敌方单位时，玩家的单位会自动执行攻击操作 | 300 | 3 | 已完成
SYS-14 |  | 完成回合制系统 | 游戏以回合轮转的方式进行 | 300 | 10 | 已完成
UI-9 |  | 完成玩家控制UI回合控制栏设计 | 设计出玩家控制UI回合控制栏的布局分布 | 300 | 1 | 已完成
UI-10 |  | 完成玩家控制UI回合控制栏功能实现 | 玩家可以通过回合控制栏快速了解当前是哪个玩家正在进行控制，进行到了第几个回合 | 500 | 1 | 已完成
UI-14 |  | 完成玩家单位控制UI | 玩家可以通过单位控制UI控制单位的状态 | 600 | 3 | 已完成
| 联网 | 联机搜索列表 | 玩家搜索在线房间后可以活动一组可选房间而不是一个可选房间进行进入 在房间列表中可以显示出该房间当前的人数/人数上限，房间名和房主名 | 300 | 10 | 未完成 | UEC++技术限制 | 10
| 项目重构 | 重构地图生成机制 | 由于游戏玩法的改变，项目需要重新构建地图机制和地图的生成机制 玩法从大规模多个星系之间的战旗玩法修改成为了单个星系的战旗玩法，所以一个地格将从一个星系修改为一个星体。此时地格机制和地图生成机制都需要重构成新的状态 | 100 | 10 | 已完成
|  | 重构单位操作机制 | 由于游戏玩法的改变，项目需要重新构建单位机制和单位的操作机制 修改了单位移动的机制和单位扣费的机制，将大部分资源运算从客户端移动至服务端，避免作弊的同时更方便游戏数据的同步与运算 | 100 | 25 | 已完成
|  | 重构建筑机制 | 由于游戏玩法的改变，项目需要重新构建建筑机制和建筑的功能机制 由于游戏规则的改变建筑UI也要做出相应的改变 | 100 | 25 | 已完成
| 回合制 | 完成回合机制机制和游戏内容的整合 | 将已完成的回合制机制整合进游戏内容做到 1，以回合轮转更改玩家的控制权 2，实现建筑回合轮转时建造/生产的运行 3，实现最大回合数限制 4，实现游戏结束判定 | 200 | 10 | 已完成
| 科技树 | 完成科技树机制 | 完成科技树 | 400 | 5 | 未完成 | 时间分配问题，没有足够的时间去完成 | 5
|  | 完成科技树UI | 完成科技树的UI | 500 | 2 | 已完成
|  | 完成科技树和玩家单位的结合 | 完成科技树和玩家单位的结合 | 500 | 5 | 未完成 | 未完成科技树系统 | 5
| UI设计 | 完成主界面UI设计 | 完成主界面UI设计 | 500 | 3 | 已完成
|  | 完成房间界面UI设计 | 完成房间界面的UI设计 | 500 | 3 | 已完成
|  |  |  | 总计工时 | 121
美工
优化

## Sheet2
功能模块